Утверждаю

И.о. директора МКОУ

«СОШ №24» с. Богуславец

______Т.А. Немцева

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 24» с. Богуславец

Красноармейского муниципального района Приморского края

Дорожная карта

по

подготовке к Единому Государственному Экзамену

в 2017– 2018  учебном году.

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседания МО «Содержание и правила подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ в 2017-2018 учебном году» | Октябрь - ноябрь 2017 г. | И.о. директора Немцева Т.А. |
| 2 | Родительское собрание для учащихся 11 класса «Знакомство с нормативно-правовыми документами сдачи ЕГЭ и психологическое сопровождение ЕГЭ» | Конец октября 2017 г | И.о. директора школы Немцева Т.А. ЗДУМР Метелева Н.Ф. |
| 3 | Подготовка информационного стенда для учащихся и их родителей. Знакомство с проектом расписание ЕГЭ 2018 г. | Сентябрь 2017 г. | И.о. директора Немцева Т.А. ЗДУМР Метелева Н.Ф. |
| 4 | Проведение апробации для учащихся 11 класса по математике, географии, истории и обществознания. Участие выпускников в открытом банке тестирования. | Октябрь 2017 г | ЗДУМР Метелева Н.Ф. Учитель информатики Чернолихова Е.С. |
| 5 | Родительское собрание «Подготовка и проведение итогового сочинения, как допуск к ЕГЭ, знакомство с процедурой проведения, с нормативно-правовыми документами». Заполнение заявлений на участие в итоговом сочинении, согласие на обработку персональных данных. | Ноябрь 2017 г | ЗДУМР Метелева Н.Ф. учитель русского языка и литературы Антипова О.С. классный руководитель Рокина Л.В. |
| 6 | Знакомство учащихся с инструкциями по подготовке и проведению итогового сочинения. Знакомство с бланками (регистрации, бланк №1 и бланк №2) по итоговому изложению. | Ноябрь 2017 г | ЗДУМР Метелева Н.Ф. классный руководитель Рокина Л.В. |
| 7 | Собрание учащихся 11 класса для проведения тестирования «Психологическая поддержка сдачи ЕГЭ» | Ноябрь 2017 г. | Классный руководитель Рокина Л.В., социальный педагог |
| 8 | Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору и их утверждение | До 01.02.2018 г. | И.о. директора Немцева Т.А. |
| 9 | Совещание «Анализ результатов мониторинга качества образования за 1 полугодие в 11 классе» | Январь 2018 | И.о. директора Немцева Т.А. ЗДУМР Метелева Н.Ф. |
| 10 | Заседание педсовета «Об организации подготовки и проведения ЕГЭ в 2018 году. Изменения в ЕГЭ» | Февраль 2018 г. | И.о. директора Немцева Т.А.. |
| 11 | Проведение заседания ШМО с целью ознакомления с нормативно-правовыми и инструктивными документами по организации проведения ЕГЭ, с изменениями в ЕГЭ в 2018 году | Февраль – март 2018 г. | Руководители ШМО |
| 12 | Собрание учащихся 11 класса «О порядке подготовки и проведения ЕГЭ. Знакомство и инструкциями» | Март 2018 г. | Классный руководитель Рокина Л.В. |
| 13 | Консультации для учащихся 11 класса с целью изучения инструкций по заполнению бланков регистрации, бланков ответов № 1 и № 2 | Февраль – март 2018 г. | Классный руководитель Учителя – предметники |
| 14 | Проведение репетиционных мероприятий | Конец февраля – начало апреля 2018 г. | Учителя-предметники |
| 15 | Родительское собрание «Порядок проведения ЕГЭ в 2018 году. Ознакомление с результатами проведенных репетиционных экзаменов». | конец февраля – начало апреля 2018 года. | ЗДУМР Метелева Н.Ф. классный руководитель Рокина Л.В. |
| 16 | Проведение индивидуальных и групповых консультаций | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 17 | Проведение апробаций по русскому языку, математике и предметам по выбору | ноябрь 2017– март 2018 г. | ЗДУМР Метелева Н.Ф. Учитель информатики Чернолихова Е.С. |
| 18 | Подготовка графика занятости учителей на экзаменах | Апрель 2018 г. | ЗДУМР Метелева Н.Ф. |
| 19 | Подготовка памятки для учащегося, участвующего в ЕГЭ | Апрель 2018 г. | И.о. директора Немцева Т.А. |
| 20 | Родительское собрание «Ознакомление родителей с расписанием и местом проведения ЕГЭ, процедурой проведения, инструкциями» | Апрель 2018 г. | ЗДУМР Метелева Н.Ф. И.о. директора Немцева Т.А. Классный руководитель Рокина Л.В. |
| 21 | Подготовка приказа о допуске учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ | Май 2018 г. | И.о. директора Немцева Т.А. |
| 22 | Назначение общественного наблюдателя за процедурой проведения ЕГЭ | Май 2018 г. | И.о. директора Немцева Т.А. |
| 23 | Знакомство учащихся с расписанием и местом проведения ЕГЭ | Май 2018 г. | ЗДУМР Метелева Н.Ф., Классный руководитель Рокина Л.В. |
| 24 | Подготовка школы к участию в ЕГЭ в качестве пункта приема экзаменов (ППЭ) | Апрель – май 2018 г. | Администрация школы |
| 25 | Оповещение выпускников о способе их доставки к месту проведения ЕГЭ | Май 2018 г. | Классный руководитель Рокина Л.В. |
| 26 | Назначение сопровождающих учителей к месту проведения ЕГЭ | Май 2018 г. | И.о. директора Немцева Т.А. |
| 27 | Подготовка выдачи регистрации пропусков на ЕГЭ | Май 2018 г. | Администрация школы |
| 28 | Проведение ЕГЭ | Май – июнь 2018 г | Администрация школы |
| 29 | Получение протоколов проверки ЕГЭ и информирование учащихся о результатах сдачи экзаменов | Июнь 2018 г. | Администрация школы |
| 30 | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ в 2018 г. | Июнь 2018 г. | ЗДУМР Метелева Н.Ф. |